Утверждаю:

Директор

ГБОУ СО «ЕШ № 2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г.Минаева

«28» января 2022г.

**ПЛАН**

по подготовке и проведению

Всероссийской антинаркотической профилактической

Акции «За здоровье и безопасность наших детей»

В целях повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи акция проводится в три этапа:

1. с 01.02.2022г. по 30.04.2022г.
2. с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. в период летней оздоровительной кампании
3. с 01.10.2022г. по 28.12.2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| **I. Этап** | | | |
| 1.1. | Проведение совещания о подготовке и проведении Акции, способах и формах участия | 31.01.2022 | директор ОУ |
| 1.2. | Размещение информации на сайте школы, официальной странице школы в контакте | до 10.02.2022 | соц.педагог  ответственный за размещение на сайте |
| 1.3. | Оформление информационного стенда:  «Горячая линия». | 15.02.2022 | соц.педагог |
| 1.4. | Проведение конкурса: «Если хочешь быть здоров!» серди обучающихся 5-9 классов антинаркотической направленности (буклетов, листовок, плакатов) | март 2022 | кл.руководители |
| 1.5. | Проведение тематических родительских собраний по профилактике девиантного и зависимого поведения детей | апрель 2022  сентябрь 2022 | соц.педагог  Кл.руководители, 1-4 кл. |
| 1.6. | Единый день профилактики. Проведение лекций-бесед сотрудниками полиции, больницы, службой по контролю за оборотом наркотических средств | апрель, октябрь 2022 | Соц.педагог  Субъекты системы профилактики |
| 1.7. | Отчет за I этап | до 06.05.2022 | Соц.педагог |
| **II. Этап** | | | |
| 2.1. | Конкурс коллажей 1-4 класс: «Быть здоровым – модно!» | май 2022 | Кл.руководители |
| 2.2. | Организация летнего досуга детей, работа экологических отрядов. Привлечение к участию в работе экологических отрядов несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета (ВШУ, ТКДНиЗП, ОДН, СРЦН) | май-август 2022 | зам.директор по ВР  кл. руководители 1-9кл. |
| 2.3. | Мероприятия ко «Дню защиты детей» | по плану ОУ | зам.дир по ВР |
| 2.4 | Рейды с субъектами системы профилактики «Профилактика зависимостей» среди подростков и родителей | июль-август 2022 | Соц.педагог  Субъекты профилактики |
| 2.5. | Отчет за II этап | до 9.09.2022 | зам .дир по ВР |
| **III. Этап** | | | |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. | Проведение акции «Мы за ЗОЖ! А ты?» с участием добровольческого движения «Добровольцы Урала» | ноябрь 2022 | Соц.педагог |
| 3.3. | Тематические уроки «Имею право знать», с инспектором ПДН и врачом-наркологом | декабрь 2022 | Соц.педагог  Субъекты профилактики |
| 3.4. | Участие педагогических работников в семинарах, курсах повышения квалификации по современным методам работы сфере профилактики зависимого поведения несовершеннолетних | по графику | зам.директора по ВР |
| 3.5. | Отчет за III этап | до 13.12.2022 | зам .дир по ВР |